## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish
Project Exam 2 | 105 days | 17.01.2022 | 01.05.2022
'-- Phase 1 - Planning | 16 days | 17.01.2022 | 02.02.2022
'--> Research | 4 days | 17.01.2022 | 21.01.2022
'--> Style guide | 2 days | 21.01.2022 | 23.01.2022
'--> XD Prototype | 10 days | 23.01.2022 | 02.02.2022
'-- Phase 2 - Coding | 40 days | 02.02.2022 | 14.03.2022
'--> Setup react enviroment | 1 days | 02.02.2022 | 03.02.2022
'--> Setup strapi enviroment | 1 days | 03.02.2022 | 04.02.2022
'--> Code the base structure | 10 days | 04.02.2022 | 14.02.2022
'--> Styling | 5 days | 14.02.2022 | 19.02.2022
'--> Implementing functionality | 20 days | 19.02.2022 | 11.03.2022
'--> Deploying API / changing accordingly | 3 days | 11.03.2022 | 14.03.2022
'-- Phase 3 - Testing / Bug fixing |  | 14.03.2022
'--> Refactor code | 2 days | 14.03.2022 | 16.03.2022
'--> Checking / fixing different viewports | 5 days | 16.03.2022 | 21.03.2022
'--> Fixing bugs | 10 days | 21.03.2022 | 31.03.2022
'--> Final touch / contingency | 31 days | 31.03.2022 | 01.05.2022